ПЛАН РОБОТИ

КОМАНДИ ПСИХОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

(КППС)

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №4

(ЯСЛА-САДКА КОМБІНОВАНОГО ТИПУ)

на 2025/2026 навчальний рік

Мета: Створення цілісної системи психолого-педагогічного супроводу, що забезпечує оптимальні умови для розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням їх вікових та індивідуальних можливостей, рівня актуального розвитку, стану фізичного та психічного здоров’я.

Завдання:

- Проведення психолого-педагогічної діагностики для раннього виявлення труднощів розвитку, визначення їх причин та пошуку ефективних шляхів профілактики і подолання.

- Організація індивідуального та групового супроводу дитини, спрямованого на усунення або пом’якшення виявлених проблем у навчально-виховному процесі.

- Забезпечення взаємодії учасників освітнього процесу (членів КППС, вихователів, спеціалістів, батьків) у процесі розроблення та реалізації індивідуальної програми розвитку (ІПР) та плану індивідуальної підтримки (ІНП).

- Моніторинг динаміки розвитку дітей та оцінка результативності індивідуальних програм.

- Забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланкою освіти.

- Реалізація заходів, спрямованих на профілактику труднощів у навчальній, соціальній, емоційно-вольовій сферах та на збереження психічного і фізичного здоров’я вихованців.

- Надання консультативної допомоги педагогам та батькам.

- Ведення документації КППС відповідно до чинних вимог.

Нормативна база (2025/2026 н.р.)

Діяльність команди психолого-педагогічного супроводу у ЗДО №4 здійснюється на підставі:

- Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, наказ МОН від 09.12.2024 №1713;

- Рекомендацій щодо роботи КППС у ЗДО (МОН, 2024);

- Порядку утворення та функціонування спеціальних груп вихованців ЗДО, постанова КМУ від 04.04.2025 №381;

- Методичних рекомендацій щодо запровадження безбар’єрності освітніх послуг у ЗДО, лист МОН від 04.09.2024 № 6/688;

- Листа МОН «Щодо організації дошкільної освіти дітей з ООП» від 18.08.2025 № 1/17201-25.

План роботи КППС ЗДО №4 на 2025/2026 н.р.

| № з/п | Захід | Термін виконання | Відповідальні | Вихідний документ / Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовий напрям |  |  |  |
| 1.1 | Вивчення та впровадження нових нормативних документів (накази, листи МОН, постанови КМУ) | Вересень 2025 – травень 2026 | Вихователь-методист, члени КППС | Огляд, довідка |
| 1.2 | Ознайомлення з листом МОН «Щодо організації дошкільної освіти дітей з ООП» від 18.08.2025 № 1/17201-25 | Вересень 2025 | Члени КППС | Протокол |
| 1.3 | Використання АС «ІРЦ» при складанні та корекції ІПР | Вересень 2025 – травень 2026 | Члени КППС | ІПР в АС «ІРЦ» |
| 2. | Науково-методичний напрям |  |  |  |
| 2.1 | Поповнення діагностичного та методичного банку матеріалів | Протягом року | Члени КППС | Банк матеріалів |
| 2.2 | Розроблення рекомендацій для педагогів щодо роботи з дітьми з тяжкими порушеннями розвитку | Протягом року | Члени КППС | Рекомендації |
| 2.3 | Підготовка методичних матеріалів з питань цифрової гігієни та безбар’єрності | І квартал |  | Методична розробка |
| 2.4 | Ознайомлення фахівців КППС із сучасними посібниками («Психологічні графічно-малюнкові методики…» М.М. Махній; «Основи раннього втручання», ЮНІСЕФ, 2025) | До 20.02.2026; до 01.03.2026 | Практичний психолог, вихователь-методист | Протокол КППС, план методичної роботи |
| 3. | Організаційно-управлінський напрям (створення безбар’єрного середовища) |  |  |  |
| 3.1 | Організація діяльності групи фахівців індивідуального супроводу дітей з ООП, у т.ч. дітей з інвалідністю, у складі інклюзивних груп | До 01.09.2025 | Керівник ЗДО | Звіт (наказ МОН №1713) |
| 3.2 | Розроблення та затвердження плану заходів з упровадження інклюзивного навчання | До 10.09.2025 | Члени КППС | Затверджений план, погоджений з ІРЦ |
| 3.3 | Складання плану взаємодії вихователів загальних і інклюзивних груп з урахуванням умов воєнного стану | До 10.09.2025 | Члени КППС | План взаємодії |
| 3.4 | Організація внутрішнього моніторингу якості інклюзивної освіти | І семестр, ІІ семестр | Члени КППС | Аналітичні довідки |
| 3.5 | Створення умов безбар’єрного освітнього середовища (психологічна, соціальна, архітектурна доступність) | Протягом року | КППС, адміністрація ЗДО | Акт обстеження, план дій |
| 3.6 | Співпраця з органами соціального захисту, службою у справах дітей, медичними установами | Протягом року | Члени КППС | Протоколи, довідки |
| 3.7 | Нарада при керівнику «Інноваційні технології в інклюзивному середовищі» | Листопад 2025 | Керівник ЗДО | Протокол |
| 4. | Професійно-освітній напрям (робота з педагогами) |  |  |  |
| 4.1 | Індивідуальні консультації вихователів за результатами діагностики | Протягом року | Члени КППС | Журнал консультацій |
| 4.2 | Консультування педагогів щодо організації інклюзивного середовища та використання адаптованих методик | Протягом року | Члени КППС | Протокол |
| 4.3 | Заходи психологічної підтримки педагогів та профілактики професійного вигорання | Протягом року | Практичний психолог | Аналітична довідка |
| 4.4 | Консультації щодо організації занять для дітей з різними нозологіями | Протягом року | Вчитель-логопед, вчитель-дефектолог | Консультаційні матеріали |
| 4.5 | Забезпечення участі вихователів та асистентів у навчаннях з інклюзивної освіти | Вересень 2025 – травень 2026 | Керівник ЗДО | Сертифікати |
| 4.6 | Ознайомлення педагогів з посібником «Психологічна підтримка життєстійкості вихователів під час війни» | До 20.01.2026 | Практичний психолог | Онлайн-консультація |
| 4.7 | Тренінги: «Інклюзивна освіта: сучасні підходи», «Безбар’єрність освітнього середовища» | І півріччя, ІІ півріччя | КППС | Протоколи |
| 5. | Корекційно-розвивальний напрям (робота звихованцями) |  |  |  |
| 5.1 | Розроблення, реалізація та корекція індивідуальних програм розвитку (ІПР) | Вересень 2025, травень 2026 | Члени КППС | ІПР |
| 5.2 | Проведення корекційно-розвивальних занять з дітьми з мовленнєвими порушеннями | Протягом року | Вчитель-логопед | План-заняття |
| 5.3 | Організація занять з дітьми із затримкою психічного розвитку | Протягом року | Практичний психолог, вчитель- дефектолог | План занять |
| 5.4 | Адаптаційні групові заняття з дітьми, які вперше відвідують ЗДО | Вересень 2025 | Практичний психолог, вихователі | Конспекти |
| 5.5 | Індивідуальна психологічна підтримка дітей із тривожними проявами | За потребою | Практичний психолог | Журнал роботи |
| 5.6 | Соціалізація та формування толерантності в інклюзивних групах | Вересень 2025 – травень 2026 | Практичний психолог, вихователі | Звіт |
| 6. | Партнерсько-комунікаційний напрям (робота з батьками) |  |  |  |
| 6.1 | Індивідуальні консультації для батьків за результатами діагностичних обстежень | Після обстеження | Члени КППС | Консультаційні картки |
| 6.2 | Групові консультації для батьків з питань інклюзивного виховання | 1 раз на квартал | Члени КППС | Протокол |
| 6.3 | Консультації з питань партнерської взаємодії та формування позитивного клімату в родині | 1 раз на місяць | Практичний психолог | Презентації, пам’ятки |
| 6.4 | Консультації з питань цифрової гігієни дітей дошкільного віку | За планом | Практичний психолог | План-конспект |